## 需求进度管理表
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难
1 | 充电用户端（Linux + Qt） | 用户登录与账户维护 | 手机号格式校验 | 输入手机号时校验11位数字格式、空值和非法字符，并给出明确提示。 | 王煜皓 | 2026-09-04 16:00 | △ | 不同输入法和粘贴内容需统一过滤
2 |  |  | 手机号免密登录 | 查询手机号是否已存在；已注册用户验证通过后直接进入系统。 | 王煜皓 | 2026-09-04 16:00 | △ | 登录请求重复提交和网络超时需处理
3 |  |  | 首次登录自动注册 | 手机号不存在时自动创建用户，并保证手机号唯一。 | 王煜皓 | 2026-09-04 16:00 | △ | 并发注册可能产生重复账号
4 |  |  | 默认用户资料 | 新用户默认昵称为“用户+手机号后4位”，同时设置默认头像和初始钱包余额。 | 王煜皓 | 2026-09-04 16:00 | × | 默认资源路径和初始化事务需一致
5 |  |  | 用户信息展示 | 在用户中心展示头像、昵称、手机号、钱包余额和账号状态。 | 王煜皓 | 2026-09-04 16:00 | △ | 资料刷新需与数据库保持同步
6 |  |  | 用户头像维护 | 支持选择本地图片、校验格式与大小，并更新用户头像。 | 史雨涵 | 2026-09-04 16:00 | × | 图片压缩、存储路径和异常文件需处理
7 |  |  | 用户昵称修改 | 支持编辑昵称并写入数据库，刷新当前页面显示。 | 史雨涵 | 2026-09-04 16:00 | × | 昵称长度、重复值和非法字符需校验
8 |  |  | 钱包余额充值 | 输入充值金额并模拟支付，成功后实时更新钱包余额。 | 史雨涵 | 2026-09-04 16:00 | △ | 金额精度和重复充值请求需处理
9 |  |  | 充值记录查询 | 展示充值时间、充值金额、支付状态和充值后余额，支持按时间排序。 | 史雨涵 | 2026-09-05 16:00 | × | 充值流水与钱包余额必须可核对
10 |  | 附近充电站查询 | 区域与地址输入 | 支持下拉选择区域或手动输入详细地址，作为站点查询起点。 | 史雨涵 | 2026-09-05 16:00 | △ | 地址为空或无结果时需提供提示
11 |  |  | 模拟GPS定位 | 在软件层模拟获取用户当前位置，并允许用户手动修正定位结果。 | 史雨涵 | 2026-09-05 16:00 | △ | 定位权限失败时需要降级方案
12 |  |  | 腾讯地图地址解析 | 调用腾讯地图Web API，将地址转换为经纬度坐标。 | 史雨涵 | 2026-09-05 16:00 | △ | 接口密钥、限流和请求失败需处理
13 |  |  | 距离计算 | 根据用户和充电站经纬度计算直线距离或路线距离。 | 史雨涵 | 2026-09-05 16:00 | × | 坐标格式和距离单位需统一
14 |  |  | 附近站点排序与卡片 | 按距离由近到远展示站点卡片，包括站名、价格、总桩数、空闲数和距离。 | 史雨涵 | 2026-09-05 16:00 | △ | 排序结果与卡片状态需要同步刷新
15 |  |  | 站内充电桩详情 | 点击站点后展示桩编号、快慢充类型、状态、功率和预计可用时间。 | 史雨涵 | 2026-09-05 16:00 | × | 实时状态刷新频率需合理控制
16 |  | 导航与常用功能 | 腾讯地图路线规划 | 通过QWebEngineView加载腾讯地图Web API，传入当前位置和目标站点。 | 史雨涵 | 2026-09-05 16:00 | △ | Web页面加载和接口调用需验证
17 |  |  | 出行方式选择 | 导航页面支持驾车和步行模式，并跳转至对应路线规划结果。 | 史雨涵 | 2026-09-05 16:00 | × | 不同方式的参数必须正确传递
18 |  |  | 常用充电站收藏 | 允许用户收藏或取消收藏充电站，并在个人中心快速查看。 | 史雨涵 | 2026-09-06 16:00 | × | 收藏状态需防止重复并支持同步
19 |  | 充电与订单 | 未完成订单检查 | 进入充电页时查询充电中且未结算订单；存在时提示并强制进入结算页。 | 易子恒 | 2026-09-06 16:00 | × | 客户端与数据库订单状态必须一致
20 |  |  | 充电桩预约 | 选择空闲电桩创建预约，记录预约时间和有效期，并防止同一电桩重复预约。 | 易子恒 | 2026-09-06 16:00 | × | 并发预约和预约过期需处理
21 |  |  | 开始充电 | 验证预约、余额和电桩状态后发送开始充电请求，并更新订单状态。 | 易子恒 | 2026-09-06 16:00 | × | 开始指令需要幂等处理
22 |  |  | 实时充电信息 | 展示实时电量、功率、已充时长、当前费用和充电状态。 | 易子恒 | 2026-09-06 16:00 | × | 推送中断时需显示最后更新时间
23 |  |  | 充电费用计算 | 根据充电时长、电量和站点价格动态计算费用，统一金额精度。 | 易子恒 | 2026-09-06 16:00 | × | 分时电价和计费舍入规则需明确
24 |  |  | 结束充电与订单结算 | 用户主动结束或服务端终止充电后停止计费，生成订单并扣减钱包余额。 | 易子恒 | 2026-09-06 16:00 | × | 停止指令、费用扣减和订单写入需使用事务
25 |  |  | 充电提醒与异常处理 | 充满、余额不足、设备异常或连接中断时提示用户，并提供重试、停止充电或进入结算的入口。 | 易子恒 | 2026-09-06 16:00 | × | 多种异常同时发生时需避免重复提示
26 | PC服务器端（Linux + Qt） | 管理员与通信框架 | 管理员登录 | 使用管理员账号表完成账号密码验证，提供默认账号admin / 123456。 | 王煜皓 | 2026-09-06 16:00 | △ | 管理员密码需要安全存储
27 |  |  | 会话与权限控制 | 登录后维护管理员会话，限制未登录访问，并按操作类型进行基础权限检查。 | 王煜皓 | 2026-09-06 16:00 | × | 会话失效和越权操作需处理
28 |  |  | 宽屏后台主界面 | 使用Qt构建宽屏管理界面，以表格、指标卡和图表展示运维信息。 | 费俊翔 | 2026-09-06 16:00 | △ | 需要兼顾信息密度和操作清晰度
29 |  |  | Socket通信服务 | 监听指定端口，接受用户端和管理端连接，并持续收发业务数据。 | 王煜皓 | 2026-09-06 16:00 | △ | 连接数量、断线和端口占用需处理
30 |  |  | 消息协议格式 | 定义协议版本、消息类型、请求编号、数据长度、状态码和消息体格式。 | 王煜皓 | 2026-09-06 16:00 | △ | 协议版本和字段兼容性需统一
31 |  |  | 消息处理方法映射 | 为登录、查询、预约、充电控制、状态上报等消息类型注册对应处理方法。 | 王煜皓 | 2026-09-06 16:00 | × | 未知消息和非法参数必须返回错误响应
32 |  |  | 分包与粘包处理 | 根据协议头中的长度字段缓存并组装数据，支持连续解析多个完整消息。 | 王煜皓 | 2026-09-06 16:00 | × | 半包、粘包和超大数据包需测试
33 |  |  | 连接心跳与断线检测 | 定时检测客户端心跳，识别超时连接并释放资源，支持重新连接。 | 王煜皓 | 2026-09-06 16:00 | × | 心跳周期和超时阈值需合理设置
34 |  |  | 多线程并发处理 | 采用pthread多线程或线程池处理多个客户端连接和业务请求。 | 王煜皓 | 2026-09-06 16:00 | △ | 共享资源需要线程同步
35 |  | 充电监控与控制 | 充电信息定时推送 | 服务端通过定时器周期采集电量、功率、时长、费用和状态，并推送到对应用户端。 | 易子恒 | 2026-09-07 16:00 | △ | 推送频率、用户连接和订单对应关系需一致
36 |  |  | 实时充电监控 | 后台集中展示正在充电的用户、站点、电桩、功率、费用和持续时间。 | 费俊翔 | 2026-09-07 16:00 | × | 高频数据刷新时需避免界面卡顿
37 |  |  | 充满与故障告警 | 检测充满、设备故障、连接中断、温度异常和电流异常，及时向用户端与管理员上报。 | 易子恒 | 2026-09-07 16:00 | × | 告警阈值、去重和恢复通知需统一
38 |  |  | 远程停止充电与计费 | 管理员或系统可随时下发停止充电指令，服务端确认设备响应后停止计费并更新订单。 | 易子恒 | 2026-09-07 16:00 | × | 重复停止指令不得造成重复扣费
39 |  |  | 充电控制审计记录 | 记录开始、停止、重启、异常终止等控制指令的操作者、时间、对象和结果。 | 易子恒 | 2026-09-07 16:00 | × | 审计记录需完整且不可随意修改
40 |  | 销售业绩 | 近7日与近30日营收趋势 | 使用Qt QChart折线图展示营收趋势，并支持时间维度切换。 | 费俊翔 | 2026-09-07 16:00 | △ | 图表刷新时避免阻塞界面
41 |  |  | 核心营收指标 | 展示今日营收、本月营收、总营收、订单数和平均订单金额。 | 费俊翔 | 2026-09-07 16:00 | △ | 统计口径必须保持一致
42 |  |  | 运营报表导出 | 将营收、订单和设备利用率统计结果导出为CSV文件。 | 费俊翔 | 2026-09-07 16:00 | × | 导出字段、中文编码和文件路径需验证
43 |  | 电桩状态与告警 | 电桩状态数量及占比 | 统计在用、闲置、故障和离线电桩数量与占比，反映设备健康度。 | 费俊翔 | 2026-09-07 16:00 | △ | 状态数据需要及时更新
44 |  |  | 异常告警中心 | 按时间展示未处理和已处理告警，支持查看详情、确认和状态筛选。 | 费俊翔 | 2026-09-08 16:00 | × | 告警数量大时需要分页或筛选
45 |  | 充电桩管理 | 充电桩列表 | 展示编号、所属电站、类型、功率、状态、累计次数、累计时长和最后心跳时间。 | 费俊翔 | 2026-09-08 16:00 | × | 列表字段需与数据库统一
46 |  |  | 远程重启 | 管理员选中电桩后发送远程重启指令，并记录设备返回结果。 | 易子恒 | 2026-09-08 16:00 | × | 需要限制重复指令并设置超时
47 |  |  | 远程启用与停用 | 管理员可将维护中的电桩设为停用，恢复后重新启用，用户端同步隐藏不可用设备。 | 易子恒 | 2026-09-08 16:00 | × | 状态变更需与正在进行的订单互斥
48 |  | 充电站管理 | 充电站列表 | 展示站点ID、站名、地址、经纬度、总桩数、空闲数和在线率。 | 费俊翔 | 2026-09-08 16:00 | × | 在线率计算规则需统一
49 |  |  | 站内实时状态详情 | 点击站点查看所有充电桩实时状态、当前订单和最近告警。 | 费俊翔 | 2026-09-08 16:00 | × | 明细数据量大时需分页
50 |  |  | 新增与编辑充电站 | 校验站名、地址、经纬度和电桩数量，支持新增及修改站点信息。 | 费俊翔 | 2026-09-08 16:00 | × | 坐标、必填字段和重复站点需校验
51 |  | 用户管理 | 用户信息列表 | 展示用户ID、手机号、昵称、钱包余额、注册时间、订单数和账号状态。 | 费俊翔 | 2026-09-08 16:00 | × | 敏感信息展示需控制权限
52 |  |  | 冻结与解冻用户 | 管理员可冻结或解冻账号，冻结用户不能创建新的充电订单。 | 费俊翔 | 2026-09-08 16:00 | × | 状态修改需要记录原因和结果
53 |  |  | 手机号模糊查询 | 支持按手机号模糊搜索用户，并显示匹配结果和分页信息。 | 费俊翔 | 2026-09-08 16:00 | × | 大量用户数据需要优化查询效率
54 | 数据库端 | 数据库基础 | QSQLite数据库初始化 | 使用QSQLite建立数据库连接、创建表结构并处理连接异常。 | 吴泽宇 | 2026-09-09 16:00 | △ | 数据库路径和并发连接方式需统一
55 |  | 核心与扩展数据表 | 用户信息表 | 保存手机号、昵称、头像、钱包余额、注册时间和账号状态。 | 吴泽宇 | 2026-09-09 16:00 | △ | 手机号需要唯一约束
56 |  |  | 充电站信息表 | 保存站点名称、地址、经纬度、电桩总数、空闲数和在线率。 | 吴泽宇 | 2026-09-09 16:00 | △ | 经纬度格式需统一
57 |  |  | 充电桩信息表 | 保存桩编号、所属站点、类型、功率、状态、累计使用数据和最后心跳时间。 | 吴泽宇 | 2026-09-09 16:00 | △ | 设备编号必须唯一
58 |  |  | 充电订单表 | 保存用户、电桩、预约时间、充电时段、电量、费用和订单状态。 | 吴泽宇 | 2026-09-09 16:00 | △ | 异常结束也必须形成有效订单
59 |  |  | 管理员账号表 | 保存管理员账号、密码摘要、权限和最近登录时间。 | 吴泽宇 | 2026-09-09 16:00 | × | 禁止明文保存管理员密码
60 |  |  | 充值记录表 | 保存充值流水号、用户、金额、时间、支付状态和充值后余额。 | 吴泽宇 | 2026-09-10 16:00 | × | 充值流水需唯一且可与余额核对
61 |  |  | 设备告警事件表 | 保存告警类型、设备、发生时间、恢复时间、严重级别和处理状态。 | 吴泽宇 | 2026-09-10 16:00 | × | 重复告警和恢复事件需要关联
62 |  |  | 设备控制与推送记录表 | 保存充电控制指令、定时推送结果、操作者、目标设备、时间和执行结果。 | 吴泽宇 | 2026-09-10 16:00 | × | 控制记录和业务订单需建立关联
63 |  | 数据管理 | 查询与关联管理 | 实现用户、站点、电桩、订单、告警和控制记录的关联查询与维护。 | 吴泽宇 | 2026-09-10 16:00 | × | 关联查询需避免数据不一致
64 |  | 数据安全 | 索引与事务机制 | 设置唯一索引、外键约束和事务边界，保障预约、扣费、停止计费等操作原子性。 | 吴泽宇 | 2026-09-10 16:00 | × | 并发写入和异常回滚需重点测试
65 |  |  | 数据安全与备份恢复 | 设置访问控制和敏感数据保护，支持数据库备份、恢复及异常文件检测。 | 吴泽宇 | 2026-09-10 16:00 | × | 备份文件权限和恢复流程需验证

## 示例
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难 | 9月1日评审 | 9-14评审
1 | 项目管理部分 | 基本信息管理 | 记录各基金项目的基本信息 | 基本信息包括：项目名称、项目种类、立项及存续时间、项目情况简介、关联捐赠协议书编号、关联财务账户编号、项目负责人以及项目捐赠方、执行方和受益方基本信息等 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
2 |  |  | 关联查询和统计 | 提供上述信息的关联查询和统计功能 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
3 | 资金管理部分 | 收入资金管理 | 收入资金录入 | 捐赠收入资金管理信息有收入来源、收款金额、收款币种、收款日期、收款用途、来款单位基本信息等，同时提供是否寄送捐赠票据、捐赠证书等操作的确认完成钩选功能，确保收入资金的准确记录 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
4 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
5 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
6 |  | 支出资金管理 | 支出信息管理 | 业务活动支出资金管理信息有支出类别、支款金额、支款币种、支款日期、支款用途、经办人及领用人基本信息等。同时提供是否留存收款票据等操作的确认完成钩选功能，确保支出资金的准确记录。 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
7 |  |  | 经办人信息管理 | 经办人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
8 |  |  | 领用人信息管理 | 领用人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
9 |  |  | 关联查询及批量导出功能 | 提供上述信息的关联查询，并导出成文件 |  | 2018-08-29 | 已完成 |  | ok | ok
10 |  | 资金统计分析 | 查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
11 |  |  | 查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
12 |  |  | 显示信息的数据对比 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
13 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
14 |  |  | 数据求和、求平均数、求方差等统计学计算 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
15 | 筹款对象管理部分 | 基本信息管理 | 信息录入 | 本系统为不同基金筹款对象群体提供其基本信息、生活习惯、捐赠历史的个性化录入 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
16 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
17 |  |  | 信息批量导出 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
18 | 用户权限管理部分 | 系统管理员 | 设置权限 | 系统管理员可以为不同用户群体设置针对部分或全部信息的只读、修改、统 计查询等操作授权 |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
19 |  |  | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
20 |  |  | 查看各用户的登录时段及操作记录等信息 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
21 |  | 基金会工作人员 | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | ok | ok
[6 empty] | 2018-09-04 | 未完成 | bootstrap解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成
|  | 捐赠协议管理 |  | 捐赠协议相关信息录入。一个项目可关联多个协议，因为可能过一段时间就得签协议继续捐款之类的。 |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | 进行中 | 完成
|  |  |  | 是不是放在项目管理部分合适一些 |  | 2018-09-04 | 未完成 |  | 未完成 | 完成
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 | websocket解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成，提醒方式为弹框，下周一验收其他
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 |  | 进行中 | 完成，页面临时乱码调整
[6 empty] | 2018-09-14 | 未开始 | 新增 |  | 未开始，今天完成，下周一验收
[8 empty] | 新增 |  | 完成